Plan de développement Heal

Il y a deux questions à trancher avant de définir le plan : qui code et dans quel ordre.

1. Options pour constituer l'équipe

| Option | Profil | Coût estimé | Délai |
| --- | --- | --- | --- |
| Développeur solo | 1 dev fullstack senior React Native | 500–800 €/j (freelance) | 7–9 mois |
| Binôme | 1 dev frontend RN + 1 dev backend Supabase | 800–1 400 €/j total | 4–5 mois |
| Agence | Équipe complète dédiée | 80 000–150 000 € forfait | 4–6 mois |
| Vous + IA | Vous pilotez, Claude code avec vous | Coût IA uniquement | 6–12 mois (selon votre disponibilité) |

Le dossier que vous avez est suffisamment précis pour briefer un freelance ou une agence immédiatement — c'est sa valeur principale.

2. Séquençage — ce qu'on construit dans quel ordre

La règle d'or : construire le chemin critique d'abord — ce qui débloque tout le reste.

FONDATIONS (bloque tout)

↓

PROFIL & ONBOARDING (bloque la génération)

↓

GÉNÉRATION DE MENUS ← cœur de valeur de l'app

↓

LISTE DE COURSES + BATCH COOKING (dépend des menus)

↓

VALIDATION DES REPAS (dépend des menus)

↓

GAMIFICATION (dépend des validations)

↓

ABONNEMENT & PAIEMENT (dépend que l'app fonctionne)

↓

POLISH & APP STORES

3. Plan en sprints (2 semaines par sprint)

Phase 0 — Mise en place (Semaine 1–2)

Objectif : Tout le monde peut travailler, rien n'est bloqué

Infrastructure :

✓ Création projet Supabase (staging + prod)

✓ Configuration Scaleway HDS

✓ Initialisation projet Expo + React Native

✓ Configuration GitHub + GitHub Actions (CI basique)

✓ Configuration Sentry

✓ Variables d'environnement (dev / staging / prod)

Base de données :

✓ Migration initiale (toutes les tables du L3)

✓ RLS activée sur toutes les tables

✓ Seed : régions, catégories d'aliments

⚠️ Tâche parallèle critique (non-dev) :

→ Commencer à constituer la base de données saisonnière

(300–500 aliments × 20 régions × 12 mois)

C'est la tâche la plus longue hors développement.

Peut être faite par un data analyst ou manuellement.

Sprint 1 — Authentification (S3–S4)

Livrable : On peut créer un compte et se connecter

✓ Écrans : Splash, Welcome, Inscription, Connexion, Mot de passe oublié

✓ Supabase Auth : email/mdp + Apple + Google + Microsoft + Facebook

✓ Confirmation email

✓ Gestion des sessions (refresh token, "Rester connecté")

✓ Écran de suppression de compte (RGPD)

✓ Tests unitaires : validation email, force mdp

✓ Tests d'intégration : inscription, connexion, rate limit

Sprint 2 — Onboarding & Profil (S5–S6)

Livrable : Un utilisateur peut compléter son profil en 7 étapes

✓ Écrans onboarding (étapes 1 à 7 + récapitulatif)

✓ Calcul IMC automatique

✓ Sauvegarde user_profiles + user_health_data + user_restrictions

✓ Consentement RGPD horodaté

✓ Écran "Mon profil" + édition

✓ Warning médical sur les pathologies

✓ Tests : calcul IMC, règles de validation des champs

Sprint 3 — Base alimentaire & Saisonnalité (S7–S8)

Livrable : La base de données d'aliments est opérationnelle

✓ Import de la base d'aliments (script d'import CSV → PostgreSQL)

✓ Import du calendrier de saisonnalité (aliments × régions × mois) + attributs MTC (nature énergétique, saveur)

✓ Écran "Calendrier de saison" (consultation)

✓ Endpoint GET /seasonal-foods fonctionnel

✓ Tests : isFoodInSeason() pour chaque région

⚠️ Ce sprint est bloqué si la base de données n'est pas prête.

C'est pourquoi on la commence dès la Phase 0.

Sprint 4 — Génération de menus (S9–S10)

Livrable : L'app génère un planning semaine — c'est le sprint le plus important

✓ Edge Function generate-meal-plan

✓ Construction du prompt Claude API (système + utilisateur)

✓ Parsing et validation du JSON retourné par Claude

✓ Insertion en BDD (meal_plans, meals, meal_foods)

✓ Écran Planning semaine (vue 7 jours)

✓ Écran Détail journée

✓ Écran Détail repas (ingrédients + quantités + ordre de consommation)

✓ Calcul charge glycémique par repas

✓ Tests : vérification allergies respectées, IG ≤ 40 si diabète,

pas de doublon déjeuner/dîner, aliments de saison uniquement

C'est le sprint pivot. Si la génération est bonne, le reste de l'app suit naturellement.

Sprint 5 — Liste de courses & Batch Cooking (S11–S12)

Livrable : L'utilisateur sait quoi acheter et comment préparer

✓ Génération automatique de la liste de courses (consolidée)

✓ Écran Liste de courses (cochage, édition, ajout manuel)

✓ Export / partage de la liste + lien "Trouver un producteur local" (config statique par région)

✓ Génération du guide batch cooking (week-end + quotidien)

✓ Écrans Guide week-end + Guide quotidien

✓ Minuterie intégrée par tâche

✓ Écran Swap repas (+ Edge Function swap-meal)

✓ Tests : consolidation des quantités, intégration ingrédients disponibles

Sprint 6 — Validation des repas & Gamification (S13–S14)

Livrable : L'utilisateur valide ses repas et voit ses points/badges

✓ Validation 1 clic → points + message Basile

✓ Edge Function validate-meal (calcul score, streak, badges)

✓ Validation par recherche textuelle

✓ Modale animée Basile (Lottie animation)

✓ Écrans : Collection badges, Historique points, Streak

✓ Logique de streak (pg_cron quotidien)

✓ 10 badges avec conditions de déblocage

✓ Tests : calcul points, streak, déclenchement badges

Sprint 7 — Photo & Rapport hebdomadaire (S15–S16)

Livrable : Validation par photo + rapport du dimanche

✓ Capture photo + upload Supabase Storage

✓ Edge Function analyze-meal-photo (Google Vision)

✓ Écran confirmation aliments reconnus

✓ Edge Function calculate-weekly-report (pg_cron dimanche 19h45)

✓ Écran Rapport hebdomadaire

✓ Historique des rapports (12 semaines)

✓ Notifications push (Expo Notifications)

✓ Paramètres notifications (écran + toggles)

✓ Tests : reconnaissance photo, calcul scores rapport

Sprint 8 — Abonnement & Paiement (S17–S18)

Livrable : La monétisation est en place

✓ Supabase : table subscriptions + RLS abonnement

✓ Middleware "abonné requis" sur les endpoints critiques

✓ Écran Paywall (fin d'essai)

✓ Stripe Checkout (web)

✓ RevenueCat (iOS + Android)

✓ Webhooks Stripe + RevenueCat → Edge Functions

✓ Écran gestion abonnement

✓ Notifications J-3 et J-1 avant expiration essai

✓ Tests : accès bloqué après expiration, rétabli après paiement

Sprint 9 — Jeûne intermittent & Finitions (S19–S20)

Livrable : App complète, robuste, prête pour les tests

✓ Protocoles jeûne 16:8 et 5:2

✓ Écran configuration jeûne intermittent

✓ Adaptation de la génération menus si jeûne actif

✓ Légal : écrans CGU, politique de confidentialité

✓ FAQ / Aide

✓ Gestion des erreurs (écran 48 + Sentry)

✓ Gestion offline / perte de réseau

✓ Optimisations performance (TanStack Query cache)

✓ OTA Update configuré (Expo EAS Update)

Sprint 10 — QA, Tests & App Stores (S21–S23)

Livrable : App soumise aux stores

Semaine 21 :

✓ Tests E2E complets (10 scénarios)

✓ Tests de sécurité (RLS, injection, JWT)

✓ Tests de performance (k6)

✓ Correction des bugs

Semaine 22 :

✓ UAT — checklist manuelle complète (L6)

✓ Screenshots App Store (iOS + Android)

✓ Description app, mots-clés ASO

✓ Privacy Nutrition Labels (App Store Connect)

Semaine 23 :

✓ Soumission Apple (TestFlight → Review)

✓ Soumission Google Play (Internal → Production)

✓ Attente review (48–72h Apple, 24–48h Google)

✓ Go-live 🚀

4. Vue calendaire synthétique

S1–S2   ████ Phase 0 — Infrastructure

S3–S4   ████ Sprint 1 — Auth

S5–S6   ████ Sprint 2 — Onboarding

S7–S8   ████ Sprint 3 — Base alimentaire       ← données à préparer en parallèle dès S1

S9–S10  ████ Sprint 4 — Génération menus ★

S11–S12 ████ Sprint 5 — Courses + Batch cooking

S13–S14 ████ Sprint 6 — Validation + Gamification

S15–S16 ████ Sprint 7 — Photo + Rapport

S17–S18 ████ Sprint 8 — Abonnement

S19–S20 ████ Sprint 9 — Jeûne + Finitions

S21–S23 ████ Sprint 10 — QA + App Stores

TOTAL : 23 semaines ≈ 6 mois (avec 1 dev)

15 semaines ≈ 4 mois (avec 2 devs en parallèle sur certains sprints)

5. Tâches hors développement à lancer maintenant

Ces tâches ne nécessitent pas de développeur mais bloquent des sprints si elles ne sont pas prêtes :

| Tâche | Bloque | À lancer |
| --- | --- | --- |
| Base de données saisonnière (300–500 aliments × régions × mois) | Sprint 3 | Immédiatement |
| CGU + Politique de confidentialité (avocat ou service type Iubenda) | Sprint 10 | Semaine 4 |
| Illustrations Basile en format Lottie (animateur) | Sprint 6 | Semaine 6 |
| Compte Apple Developer (99 $/an) | Sprint 10 | Semaine 8 |
| Compte Google Play Console (25 $) | Sprint 10 | Semaine 8 |
| Compte Stripe (validation KYC) | Sprint 8 | Semaine 10 |
| Nom de domaine heal.fr / heal.app | Maintenant | Immédiatement |
| Screenshots + copy App Store | Sprint 10 | Semaine 18 |

6. Par où commencer concrètement demain matin

Jour 1 — Réserver le nom de domaine heal.fr + heal.app

Jour 1 — Ouvrir un compte Supabase (gratuit pour commencer)

Jour 1 — Créer le repo GitHub privé "heal"

Jour 2 — Démarrer la base de données saisonnière (tableur CSV)

Jour 2 — Publier l'offre freelance avec le dossier complet comme brief

Semaine 2 — Onboarder le développeur avec les 7 livrables

Semaine 2 — Sprint 1 démarre

Souhaitez-vous qu'on attaque directement le code — par exemple initialiser le projet Expo + Supabase et créer les premières migrations de base de données ?